## Общо
ОБЩИНА | Рила | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6007 | план/отчет за периода: 2022 Септември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 8857207 | 2971589 | 4988584 | 3363317 |  | 1010798 | 410800 | 800000 | 250000 |  | 622674 | 73643 | 29879 | 29879 |  | 12500 | 0 |  | 3312733 | 2459795
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 5082172 | 1430674 | 2813868 | 1330482 |  | 980798 | 380800 | 800000 | 250000 |  | 565277 | 18250 | 17861 | 17861 |  | 0 | 0 |  | 1249932 | 494371
Функция 03 | Образование |  | 939880 | 84987 | 699528 | 390794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0 |  | 697778 | 389044
| Обект |  | 939880 | 84987 | 699528 | 390794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0 |  | 697778 | 389044
3322 | Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сградата на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила, Рила | 2021-2023 | 741014 | 0 | 693344 | 384610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:693344 лв., усвоено:384610 лв.); | 693344 | 384610
3311 | Извършване на СМР на обект "Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДГ "Д-р Тодора Миладинова", гр. Рила по проект №10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г., Рила | 2019-2022 | 166375 | 52496 | 6184 | 6184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0 | 42 (план:4434 лв., усвоено:4434 лв.); | 4434 | 4434
3322 | Доставка и монтаж на вентилационна система в училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов" - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 32491 | 32491 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 197961 | 3960 | 112910 | 0 |  | 85983 | 35985 | 0 | 0 |  | 26927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 197961 | 3960 | 112910 | 0 |  | 85983 | 35985 | 0 | 0 |  | 26927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5550 | Основен ремонт, преустройство и пристройка на асансьор на обществена сграда за социално - здравни услуги - етап 1 и етап 2 , находящ се на ул. Опълченска №45 УПИ VIII-658, кв. 50 по плана на гр. Рила, Рила | 2021-2022 | 142961 | 3960 | 47910 | 0 | 3113 (план:20983 лв., усвоено:0 лв.); | 20983 | 20983 | 0 | 0 | 3113 (план:26927 лв., усвоено:0 лв.); | 26927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5589 | Модернизация на материална база на "Център за общностна работа", чрез изпълнение на ЕТАП 3 от проект "Основен ремонт, преустройство и пристройка на асансьор на обществена сграда за социално-здравни услуги", Рила | 2022-2022 | 55000 | 0 | 65000 | 0 | 3113 (план:15002 лв., усвоено:0 лв.); 6100 (план:49998 лв., усвоено:0 лв.); | 65000 | 15002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1839820 | 259370 | 979276 | 834361 |  | 894815 | 344815 | 800000 | 250000 |  | 68350 | 18250 | 16111 | 16111 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1839820 | 259370 | 979276 | 834361 |  | 894815 | 344815 | 800000 | 250000 |  | 68350 | 18250 | 16111 | 16111 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименованиия: улица "Цар Симеон" с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила", Рила | 2021-2024 | 46740 | 7515 | 24355 | 24355 | 3113 (план:7336 лв., усвоено:7336 лв.); 6100 (план:16140 лв., усвоено:16140 лв.); | 23476 | 7336 | 23476 | 7336 | 3113 (план:441 лв., усвоено:441 лв.); | 441 | 441 | 438 | 438 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименованиия: улица "Света Петка" о.т. /път III-107/-347-258-267-278-390-391 по регулационния план на град Рила", Рила | 2021-2024 | 104309 | 16774 | 54351 | 54351 | 3113 (план:16373 лв., усвоено:16373 лв.); 6100 (план:36020 лв., усвоено:36020 лв.); | 52393 | 16373 | 52393 | 16373 | 3113 (план:982 лв., усвоено:982 лв.); | 982 | 982 | 976 | 976 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименованиия: улица "Септемврийска" о.т. /път III- 107/-308-302-301-300-299-298-297-296 по регулационния план на град Рила", Рила | 2021-2024 | 231140 | 37169 | 120439 | 120439 | 3113 (план:36281 лв., усвоено:36281 лв.); 6100 (план:79818 лв., усвоено:79818 лв.); | 116099 | 36281 | 116099 | 36281 | 3113 (план:2176 лв., усвоено:2176 лв.); | 2176 | 2176 | 2164 | 2164 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименованиия: улица "Рилски езера" с о.т. 106-69-/път III - 107/ по регулационния план на град Рила", Рила | 2021-2024 | 279933 | 45015 | 145863 | 145863 | 3113 (план:43939 лв., усвоено:43939 лв.); 6100 (план:96667 лв., усвоено:96667 лв.); | 140606 | 43939 | 140606 | 43939 | 3113 (план:2636 лв., усвоено:2636 лв.); | 2636 | 2636 | 2621 | 2621 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица "Подгорица" с о.т. 253-251-207-206-180-145-139-136-108-107-106 по регулационния план на град Рила", Рила | 2021-2024 | 468052 | 75267 | 243887 | 243887 | 3113 (план:73468 лв., усвоено:73468 лв.); 6100 (план:161628 лв., усвоено:161628 лв.); | 235096 | 73468 | 235096 | 73468 | 3113 (план:4409 лв., усвоено:4409 лв.); | 4409 | 4409 | 4382 | 4382 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица "Света Варвара" с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, по регулационния план на град Рила", Рила | 2021-2024 | 462546 | 74380 | 241016 | 241016 | 3113 (план:72603 лв., усвоено:72603 лв.); 6100 (план:159727 лв., усвоено:159727 лв.); | 232330 | 72603 | 232330 | 72603 | 3113 (план:4356 лв., усвоено:4356 лв.); | 4356 | 4356 | 4330 | 4330 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улица "Цар Иван Асен II", в участък между о.т. 270-233 по плана на гр. Рила, Рила | 2022-2023 | 120000 | 0 | 50000 | 0 | 3113 (план:50000 лв., усвоено:0 лв.); | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Обект: "Укрепване на ул. "Манастирска", о. т. 28-29-30 по плана на гр. Рила", изработване на инвестиционен проект, извършване на СМР, надзор и др., Рила | 2021-2022 | 127100 | 3250 | 99365 | 4450 | 3113 (план:44815 лв., усвоено:0 лв.); | 44815 | 44815 | 0 | 0 | 3113 (план:53350 лв., усвоено:3250 лв.); | 53350 | 3250 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 1629811 | 1077657 | 552154 | 105327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 552154 | 105327
| Обект |  | 1629811 | 1077657 | 552154 | 105327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 552154 | 105327
7739 | "Консервация, експонирани и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква "Св. Архангел Михаил" - гр. Рила - BG16RFOP001-6.002-012-C01, Рила | 2020-2022 | 1629811 | 1077657 | 552154 | 105327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:552154 лв., усвоено:105327 лв.); | 552154 | 105327
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 474700 | 4700 | 470000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 474700 | 4700 | 470000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Стоманобетонова укрепителна стена на скат в участък от път ІІІ-107, Рила-Рилски манастир-Кирилова поляна при км. 31+028-31+077, Рила | 2018-2022 | 474700 | 4700 | 470000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:470000 лв., усвоено:0 лв.); | 470000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 3745035 | 1540915 | 2144716 | 2032835 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57397 | 55393 | 12018 | 12018 |  | 12500 | 0 |  | 2062801 | 1965424
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 18274 | 0 | 18274 | 18274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11606 | 11606 | 6668 | 6668 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 18274 | 0 | 18274 | 18274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11606 | 11606 | 6668 | 6668 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Лаптопи Lenovo IP3 15.6FHD - 7 бр. - Covid 19, гр. Рила | 2022-2022 | 11606 | 0 | 11606 | 11606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:11606 лв., усвоено:11606 лв.); | 11606 | 11606 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Придобиване на компютърна система Intel pentium - 2 бр., Рила | 2022-2022 | 2636 | 0 | 2636 | 2636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2636 | 2636 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Система за мрежова и информационна сигурност, Рила | 2022-2022 | 4032 | 0 | 4032 | 4032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4032 | 4032 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 2540 | 0 | 2540 | 2539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2540 | 2539 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2540 | 0 | 2540 | 2539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2540 | 2539 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Доставка на дрон DJI Dir2sFly More Combo - 1 бр., Рила | 2022-2022 | 2540 | 0 | 2540 | 2539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2540 лв., усвоено:2539 лв.); | 2540 | 2539 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 332891 | 123851 | 157602 | 155751 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43251 | 41248 | 1900 | 1900 |  | 0 | 0 |  | 112451 | 112603
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 158894 | 55014 | 48372 | 48394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9679 | 9549 | 1900 | 1900 |  | 0 | 0 |  | 36793 | 36945
3322 | Доставка и монтаж на мултифункционална врата за мини футбол с баскетболна надстройка /преносима/, включваща баскетболно табло за външен монтаж 90/120 см, баскетболен ринг и твърдо окачване, мрежа за врати за мини футбол и мрежа за баскетболен ринг по проект BG06RDNP001-7.002-0041-C01/26.03.2020 ДФЗ-РА по ПРСР за обект "Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сградата на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 2 бр., гр. Рила | 2021-2023 | 4677 | 0 | 4677 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:4677 лв., усвоено:0 лв.); | 4677 | 0
3322 | Доставка и монтаж на спортно съоръжение преса за крака и фитнес тренажор по проект BG06RDNP001-7.002-0041-C01/26.03.2020 ДФЗ-РА по ПРСР за обект "Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сградата на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., гр. Рила | 2021-2023 | 2301 | 0 | 2301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2301 лв., усвоено:0 лв.); | 2301 | 0
3322 | Доставка и монтаж на уред за гребане и степер по проект BG06RDNP001-7.002-0041-C01/26.03.2020 ДФЗ-РА по ПРСР за обект "Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сградата на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., гр. Рила | 2021-2023 | 3637 | 0 | 3637 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:3637 лв., усвоено:0 лв.); | 3637 | 0
3311 | Доставка и монтаж на комплект осветителни тела с автономно захранване за парково осветление по проект № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г., Рила | 2019-2022 | 35208 | 13896 | 6704 | 20354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 900 |  | 0 | 0 | 42 (план:5804 лв., усвоено:19454 лв.); | 5804 | 19454
3311 | "Доставка и монтаж на парково оборудване - външно за ОДГ " Д-р Тодора Миладинова" гр. Рила по проект №10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г., Рила | 2019-2022 | 94581 | 35190 | 18491 | 18491 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 42 (план:17491 лв., усвоено:17491 лв.); | 17491 | 17491
3322 | Доставка и монтаж на комбинирано спортно съоръжение за стрийт фитнес по проект BG06RDNP001-7.002-0041-C01/26.03.2020 ДФЗ-РА по ПРСР за обект "Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сградата на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., гр. Рила | 2021-2022 | 2883 | 0 | 2883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2883 лв., усвоено:0 лв.); | 2883 | 0
3311 | Система за контрол на достъпа за нуждите на ОДГ "Д-р Тодора Миладинова", гр. Рила, гр. Рила | 2021-2022 | 4608 | 0 | 4608 | 4608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:4608 лв., усвоено:4608 лв.); | 4608 | 4608 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на климатик в класна стая за нуждите на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила, Рила | 2022-2022 | 2530 | 0 | 2530 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2530 лв., усвоено:2400 лв.); | 2530 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на климатик колонен тип за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 2 бр., Рила | 2021-2022 | 8469 | 5928 | 2541 | 2541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2541 лв., усвоено:2541 лв.); | 2541 | 2541 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 98339 | 68837 | 29501 | 29501 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29501 | 29501 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на картофобелачка за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 1719 | 1203 | 515 | 515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:515 лв., усвоено:515 лв.); | 515 | 515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на конвектомат 10 тави за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 14396 | 10077 | 4319 | 4319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:4319 лв., усвоено:4319 лв.); | 4319 | 4319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на топла витрина за училищен стол в ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 2 бр., Рила | 2021-2022 | 8031 | 5622 | 2409 | 2409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2409 лв., усвоено:2409 лв.); | 2409 | 2409 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на конвектомат 6 тави за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 9711 | 6798 | 2913 | 2913 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2913 лв., усвоено:2913 лв.); | 2913 | 2913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на вертикален хладилен шкаф за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 2366 | 1656 | 710 | 710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:710 лв., усвоено:710 лв.); | 710 | 710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на фризерна ракла с мощност 0,78kw/220v за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 1780 | 1246 | 534 | 534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:534 лв., усвоено:534 лв.); | 534 | 534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на топъл шкаф ралотен за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 3 бр., Рила | 2021-2022 | 12572 | 8800 | 3772 | 3772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:3772 лв., усвоено:3772 лв.); | 3772 | 3772 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на хладилна маса за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 2 бр., Рила | 2021-2022 | 9299 | 6509 | 2790 | 2790 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2790 лв., усвоено:2790 лв.); | 2790 | 2790 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на газов котлон с четири горелки за училищен стол ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 2 бр., Рила | 2021-2022 | 10156 | 7109 | 3047 | 3047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:3047 лв., усвоено:3047 лв.); | 3047 | 3047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на зеленчукорезачка за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 2717 | 1902 | 815 | 815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:815 лв., усвоено:815 лв.); | 815 | 815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на съдомиялна машина за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 13268 | 9288 | 3980 | 3980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:3980 лв., усвоено:3980 лв.); | 3980 | 3980 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на колбасорезач за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., гр. Рила | 2021-2022 | 2264 | 1585 | 679 | 679 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:679 лв., усвоено:679 лв.); | 679 | 679 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на фритюрник за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., гр. Рила | 2021-2022 | 1445 | 1012 | 433 | 433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:433 лв., усвоено:433 лв.); | 433 | 433 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на фризерна ракла с мощност 1,50kw/220v за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., гр. Рила | 2021-2022 | 2605 | 1823 | 782 | 782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:782 лв., усвоено:782 лв.); | 782 | 782 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на електрическа скара - тръбна за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 1403 | 982 | 421 | 421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:421 лв., усвоено:421 лв.); | 421 | 421 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на емайлиран водосъдържател за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 4607 | 3225 | 1382 | 1382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:1382 лв., усвоено:1382 лв.); | 1382 | 1382 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 75658 | 0 | 79729 | 77856 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4071 | 2198 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 75658 | 75658
3311 | Доставка и монтаж на ограда за ОДГ " Д-р Тодора Миладинова" гр. Рила по проект №10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г., Рила, Рила | 2019-2022 | 75658 | 0 | 75658 | 75658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:75658 лв., усвоено:75658 лв.); | 75658 | 75658
3322 | Доставка и монтаж на входна врата за сградата на ОУ"Аверкий Попстоянов" - 1бр., Рила | 2022-2022 | 0 | 0 | 4071 | 2198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:4071 лв., усвоено:2198 лв.); | 4071 | 2198 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 6588 | 0 | 6588 | 6588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6588 | 6588
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 6588 | 0 | 6588 | 6588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6588 | 6588
5589 | Преносим компютър по проект: "Патронажна грижа +" Компонент 2 BG05M9OP001-6.004-0063-C01 - 1 бр., Рила | 2022-2022 | 2580 | 0 | 2580 | 2580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:2580 лв., усвоено:2580 лв.); | 2580 | 2580
5589 | Мултифункционално устройство (Принтер със скенер) по проект "Патронажна грижа +" в Община Рила BG05M9OP001-6.002-0048-C01/16.03.2021 г. - 1 бр., Рила | 2022-2022 | 1008 | 0 | 1008 | 1008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1008 лв., усвоено:1008 лв.); | 1008 | 1008
5589 | Преносим компютър по проект "Патронажна грижа +" в Община Рила BG05M9OP001-6.002-0048-C01/16.03.2021 г. - 2 бр., гр. Рила | 2022-2022 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:3000 лв., усвоено:3000 лв.); | 3000 | 3000
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3195696 | 1383294 | 1804436 | 1706907 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3450 | 3450 |  | 0 | 0 |  | 1800986 | 1703457
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 3187620 | 1383294 | 1796360 | 1698831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3450 | 3450 |  | 0 | 0 |  | 1792910 | 1695381
| Обект |  | 3187620 | 1383294 | 1796360 | 1698831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3450 | 3450 |  | 0 | 0 |  | 1792910 | 1695381
6627 | "Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци" - гр. Рила - BG16M1OP002-2.010-0025, Рила | 2020-2023 | 2624220 | 1383294 | 1240926 | 1158825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1240926 лв., усвоено:1158825 лв.); | 1240926 | 1158825
6619 | "Аварийно укрепване бреговете на река Рилска, кв. 6, кв. 27 и кв. 1/попадащи в зоната на участък от път III-107 Рила-Рилски манастир/ чрез изграждане на подпорни стени - Етап 1 - подпорна стена 1 L=297 м., км. 13+387-13+684, дясно по течението.", гр. Рила | 2021-2022 | 563400 | 0 | 555434 | 540006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3450 | 3450 |  | 0 | 0 | 96 (план:551984 лв., усвоено:536556 лв.); | 551984 | 536556
5219 | придобиване на други ДМА |  | 8076 | 0 | 8076 | 8076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8076 | 8076
6619 | Парапет лек тип в участъка на озеленяване по проект CB007.2.31.169 "Съвместни мерки за зелена инфраструктура" по програма ТГС - ИПП България-Сърбия 2014-2020, Рила | 2021-2022 | 8076 | 0 | 8076 | 8076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:8076 лв., усвоено:8076 лв.); | 8076 | 8076
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 189046 | 33770 | 155276 | 142776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12500 | 0 |  | 142776 | 142776
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 23389 | 0 | 23389 | 23389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23389 | 23389
7739 | Доставка и монтаж на прожекционни мултимедийни устройства по BG16RFOP001-6.002-012-C01 църква "Св. Архангел Михаил" - гр. Рила - 2 бр., Рила | 2020-2022 | 23389 | 0 | 23389 | 23389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:23389 лв., усвоено:23389 лв.); | 23389 | 23389
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 67187 | 0 | 67187 | 67187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 67187 | 67187
7739 | Доставка на кабинка за зареждане на електроавтомобили по проект BG16RFOP001-6.002-012-C01 църква "Св. Архангел Михаил" - гр. Рила, Рила | 2020-2022 | 15397 | 0 | 15397 | 15397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:15397 лв., усвоено:15397 лв.); | 15397 | 15397
7739 | Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение по проект BG16RFOP001-6.002-012-C01 църква "Св. Архангел Михаил" - гр. Рила, Рила | 2020-2022 | 39872 | 0 | 39872 | 39872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:39872 лв., усвоено:39872 лв.); | 39872 | 39872
7739 | Доставка на робот за осигуряване на достъпна среда по проект BG16RFOP001-6.002-012-C01 църква "Св. Архангел Михаил" - гр. Рила, Рила | 2020-2022 | 11918 | 0 | 11918 | 11918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:11918 лв., усвоено:11918 лв.); | 11918 | 11918
5219 | придобиване на други ДМА |  | 98470 | 33770 | 64700 | 52200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12500 | 0 |  | 52200 | 52200
7739 | парко устройство - озеленяване по проект BG16RFOP001-6.002-012-C01 църква "Св. Архангел Михаил" - гр. Рила, Рила | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0
7739 | Доставка и монтаж на метална ограда по проект BG16RFOP001-6.002-012-C01 църква "Св. Архангел Михаил" - гр. Рила, Рила | 2020-2022 | 52200 | 0 | 52200 | 52200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:52200 лв., усвоено:52200 лв.); | 52200 | 52200
7759 | Изграждане на паметник на загиналите във войните от гр. Рила, Рила | 2017-2022 | 46270 | 33770 | 12500 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 (план:12500 лв., усвоено:0 лв.); | 12500 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Придобиване на УПИ, представляващ парцел III-984, в кв. 92 по регулационния план на гр. Рила, за изграждане на детска площадка, озеленяване и достъп, Рила | 2022-2022 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 3113 (план:30000 лв., усвоено:0 лв.); | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Маргарита Николова, ст. спец. "Бюджет и финанси" | [9 empty] | Главен счетоводител: Райка Станкова, Директор на дирекция "ФСД"
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0884400944 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0887564589
|  | email: margo_15@abv.bg | [9 empty] | email: rstankova@abv.bg
|  | Съгласувал: Асен Гаврилов, зам. кмет УТР | [9 empty] | Ръководител: Георги Кабзималски, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0884400944 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0884400944
|  | email: asen.gavrilov@gmail.com | [9 empty] | email: kabzimalski@mbox.is-bg.net
2022-12-12 14:25
дата

## 1.ОУ "Аверкий Попстоянов", гр.
ОБЩИНА | Рила | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6007 | план/отчет за периода: 2022 Септември
| Второстепенен разпоредител: | ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 141829 | 107256 | 38643 | 36640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38643 | 36640 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 32491 | 32491 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 32491 | 32491 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 32491 | 32491 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на вентилационна система в училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов" - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 32491 | 32491 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 109338 | 74765 | 38643 | 36640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38643 | 36640 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 109338 | 74765 | 38643 | 36640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38643 | 36640 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 10999 | 5928 | 5071 | 4941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5071 | 4941 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на климатик в класна стая за нуждите на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила, Рила | 2022-2022 | 2530 | 0 | 2530 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2530 лв., усвоено:2400 лв.); | 2530 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на климатик колонен тип за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 2 бр., Рила | 2021-2022 | 8469 | 5928 | 2541 | 2541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2541 лв., усвоено:2541 лв.); | 2541 | 2541 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 98339 | 68837 | 29501 | 29501 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29501 | 29501 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на картофобелачка за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 1719 | 1203 | 515 | 515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:515 лв., усвоено:515 лв.); | 515 | 515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на конвектомат 10 тави за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 14396 | 10077 | 4319 | 4319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:4319 лв., усвоено:4319 лв.); | 4319 | 4319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на топла витрина за училищен стол в ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 2 бр., Рила | 2021-2022 | 8031 | 5622 | 2409 | 2409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2409 лв., усвоено:2409 лв.); | 2409 | 2409 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на конвектомат 6 тави за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 9711 | 6798 | 2913 | 2913 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2913 лв., усвоено:2913 лв.); | 2913 | 2913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на вертикален хладилен шкаф за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 2366 | 1656 | 710 | 710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:710 лв., усвоено:710 лв.); | 710 | 710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на фризерна ракла с мощност 0,78kw/220v за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 1780 | 1246 | 534 | 534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:534 лв., усвоено:534 лв.); | 534 | 534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на топъл шкаф ралотен за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 3 бр., Рила | 2021-2022 | 12572 | 8800 | 3772 | 3772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:3772 лв., усвоено:3772 лв.); | 3772 | 3772 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на хладилна маса за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 2 бр., Рила | 2021-2022 | 9299 | 6509 | 2790 | 2790 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2790 лв., усвоено:2790 лв.); | 2790 | 2790 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на газов котлон с четири горелки за училищен стол ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 2 бр., Рила | 2021-2022 | 10156 | 7109 | 3047 | 3047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:3047 лв., усвоено:3047 лв.); | 3047 | 3047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на зеленчукорезачка за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 2717 | 1902 | 815 | 815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:815 лв., усвоено:815 лв.); | 815 | 815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на съдомиялна машина за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 13268 | 9288 | 3980 | 3980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:3980 лв., усвоено:3980 лв.); | 3980 | 3980 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на колбасорезач за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., гр. Рила | 2021-2022 | 2264 | 1585 | 679 | 679 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:679 лв., усвоено:679 лв.); | 679 | 679 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на фритюрник за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., гр. Рила | 2021-2022 | 1445 | 1012 | 433 | 433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:433 лв., усвоено:433 лв.); | 433 | 433 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на фризерна ракла с мощност 1,50kw/220v за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., гр. Рила | 2021-2022 | 2605 | 1823 | 782 | 782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:782 лв., усвоено:782 лв.); | 782 | 782 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на електрическа скара - тръбна за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 1403 | 982 | 421 | 421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:421 лв., усвоено:421 лв.); | 421 | 421 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на емайлиран водосъдържател за училищен стол на ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила - 1 бр., Рила | 2021-2022 | 4607 | 3225 | 1382 | 1382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:1382 лв., усвоено:1382 лв.); | 1382 | 1382 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 0 | 0 | 4071 | 2198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4071 | 2198 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Доставка и монтаж на входна врата за сградата на ОУ"Аверкий Попстоянов" - 1бр., Рила | 2022-2022 | 0 | 0 | 4071 | 2198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:4071 лв., усвоено:2198 лв.); | 4071 | 2198 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Маргарита Николова, ст. спец. "Бюджет и финанси" | [9 empty] | Главен счетоводител: Райка Станкова, Директор на дирекция "ФСД"
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0884400944 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0887564589
|  | email: margo_15@abv.bg | [9 empty] | email: rstankova@abv.bg
|  | Съгласувал: Асен Гаврилов, зам. кмет УТР | [9 empty] | Ръководител: Георги Кабзималски, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0884400944 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0884400944
|  | email: asen.gavrilov@gmail.com | [9 empty] | email: kabzimalski@mbox.is-bg.net
2022-12-12 14:25
дата